**Приложение № 10**

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020года»**

**за январь-декабрь 2018 года**

(отчетный период- год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс. руб.  В соответствии с программой | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Освоено за отчетный период, тыс. руб. | % освоения  выделенных на реализацию финансовых средств | Оценка достигнутых результатов | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года»** | **91120202077050000151** | **18 177 532,90** | **18 177 532,90** | **18 177 532,90** | **100%** | **Исполнена в полном объеме, отставаний не имеется.** | **нет** |
| 1.1 | **В том числе**  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - всего |  | 4 762 444,01 | 4 762 444,01 | 4 762 444,01 | 100% | Приобретение 194 кв.м. общей площади жилья (отставаний не имеется) | нет |
| 1.2 | Развитие газификации в сельской местности |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | нет (отсутствие лимита бюджетных средств) |
| 1.3 | Развитие водоснабжения в сельской местности |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | нет (отсутствие лимита бюджетных средств) |
| 1.4 | Развитие сети учреждений культуры |  | 13415088,89 | 13415088,89 | 13415088,89 | 100% | Переходящий объект на 2019-2020 годы (300 мест) | нет (отсутствие лимита бюджетных средств) |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник УАиГ Болоков Н.А.

1)Факторы положительно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы: Софинансирование мероприятий программы на всех уровнях: федеральном, региональном, местном и внебюджетном.

2) Выполнены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем приобретения для 4 молодых специалистов жилых помещений общей площадью 194 кв.м. (Всего 4762444,01 тыс. руб., в т.ч.:

Ф.Б – 3673885,38, Р.Б. – 408209,49, М.Б. – 680349,14

мероприятия по развитию учреждений культуры в сельской местности в том числе:

- Строительство дома культуры с залом на 300 мест в а. Ходзь Кошехабльского района (Всего: 13415088,89 тыс. руб. в т.ч. ФБ – 11449700,00, РБ – 1272188,89, МБ – 693 200,00

3)Конкретные результаты:

-обеспеченность жилыми помещениями на 1 жителя по состоянию на 01.01.2019 года составил 21,8кв. м. на одного жителя при численности населения Кошехабльского района 29726 человек;

-уровень газификации квартир и домов составляет 84,4 %;

-обеспеченность населения района централизованным водоснабжением составляет 42,2%.

4) Отклонений от целевых показателей (индикаторов) нет.

5) Всего по программе в  **2018 году** использовано 18 177 532,90 руб., в том числе: ФБ – 15 123 585,38 руб.; РБ – 1680398,38 руб;

МБ - 1373549,14 руб.;

5) В связи с ограниченными лимитами финансирования из федерального бюджета, проведена корректировка программы по итогам Конкурсного отбора муниципальных программ - 2018 года. В июне 2018 года подана заявка на участие в Конкурсном отборе муниципальных программ на 2019 год в Минсельхоз РА.

6) По оценке эффективности 50 баллов.

7) Рекомендуется продолжение дальнейшей реализации программы.

**Сведения об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года» (*подводится в конце года*)**

**за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **критерии** | **балы** |
| 1 | К1 | 10 |
| 2 | К2 | 10 |
| 3 | К3 | 10 |
| 4 | К4 | 10 |
| 5 | К5 | 10 |

Ответственный исполнитель Начальник УАиГ АМО «Кошехабльский район»

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Болоков Н.А.