**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

Во исполнение пункта 9 Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 28.09.2023г. № 32-ГП «О подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея»» администрацией муниципального образования «Кошехабльский район» подготовлено сообщение о принятии решения о подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение».

**СООБЩЕНИЕ**

**о принятии решения о подготовке** проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение»

1. Состав Комиссии по подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» утверждён приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 28.09.2023г. № 32-ГП «О подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» Кошехабльского районаРеспублики Адыгея»».

2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» и иные организационные работы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по проведению работ | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Комиссии по подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение»  1.1. Принимать предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение»  1.2. Рассмотреть на заседании комиссии предложения заинтересованных лиц и принять по ним решения | 28.09.2023г. по 04.10.2023г.  (6 календарных дней)  срок рассмотрения предложений физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – до 09.10.2023 г. | Янченко Н.Н.  Зуев С.А. |
| 2. | Разработчику проектов обеспечить подготовку всех материалов для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение». | до 01.12.2023 г. | Разработчик проекта |
| 3. | Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Кошехабльский район» Республики Адыгея обеспечить подготовку проекта постановления Администрации муниципального образования «Кошехабльский район» о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. | до 08.12.2023 г. | Болоков Н.А. |

3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» утвержден приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 28.09.2023г. № 32-ГП «О подготовке проектов генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» (размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кошехабльский район» в разделе «Публичные слушания»).

|  |  |
| --- | --- |
| Управление архитектуры и градостроительства АМО «Кошехабльский район» | 28.09.2023г. |
|  |  |
|  |  |