Приложение №1

к распоряжению главы

МО «Кошехабльский район»

№\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район»**

**на период до 2020 года**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район» на период до 2020 года (далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития района.

План мероприятий разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и учитывает основные положения Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Основных на­правлений деятельности Правительства Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2020 года, Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования и учитывает особенности текущего периода развития района в целом.

План закрепляет обязательства органов местного самоуправления перед населением и представляет собой систему действий органов местного самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития района.

**План**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кошехабльский район» на период до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый непосредственный результат | Примечание | |
|  | **Обеспечение устойчивого экономического роста** | | | | | |
|  | **Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального района** | | | | | |
| 1.1 | Организация и координация разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального района. | В сроки устанавливаемые Министерством экономического развития РА | Отдел экономического развития и торговли | Подготовка в адрес Министерства экономического развития Республики Адыгея предварительного и уточненного прогнозов развития муниципального района. | |  |
| 1.2. | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства. | 2015-2020 годы | Отдел экономического развития и торговли | Увеличение объема производства, увеличение налоговых поступлений в бюджет. | |  |
| 1.3. | Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района. | 2015-2020 годы | Отдел экономического развития и торговли | Подготовка аналитической записки об итогах развития района за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и по итогам года. | |  |
| 1.4. | Организация и привлечение производителей товаров к участию в ярмарках, выставках и в других проводимых мероприятиях как в районе, так и за его пределами. Организация и проведение в муниципальных поселениях ярмарок выходного дня. | 2015-2020 годы | Отдел экономического развития и торговли  Сельские поселения  Управление сельского хозяйства | Насыщение продовольственного рынка сельскохозяйственной продукцией и обеспечение населения необходимыми товарами. Повышение экономического потенциала, увеличение объема производства. | |  |
| 1.5. | Содействие участию промышленного сектора в государственных и республиканских программах. | 2015-2020 годы | Отдел экономического развития и торговли  Управление сельского хозяйства | Государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат по кредитам, по лизинговым платежам и др. | |  |
| 1.6. | Формирование инвестиционных площадок за счет вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей. | 2015-2020 годы | Отдел экономического развития и торговли  Управление архитектуры и градостроительства,  Управление сельского хозяйства | Привлечение дополнительных инвестиционных средств, создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения, увеличение объемов производства. | |  |
| 1.7. | Поддержка инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение. | 2015-2020 годы | Администрация МО «Кошехабльский район»  Органы МСУ | Производство импортозамещающих товаров. | |  |
| 1.8. | Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории района. | 2015-2020 годы | Главы поселений , администрация района | Обеспечение населения, не имеющих стационарных объектов торговли, нестационарными объектами. | |  |
| 1.9. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования :  -контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах власти;  - оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории района и Республики Адыгея. | 2015-2020 годы | Структурные подразделения  администрации МО «Кошехабльский район» | Привлечение дополнительных инвестиционных средств, создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения. | |  |
| 1.10. | Организационное и консультационное обеспечение структурных подразделений администрации в разработке муниципальных программ. | 2015-2020 годы | Отдел экономического развития и торговли  Управление финансов | Повышение качества подготовки документов программно-целевого планирования, эффективности реализации программ. | |  |
| 1.11. | Проведение мониторинга реализации муниципальных программ. | 2015-2020 годы | Отдел экономического развития и торговли  Управление финансов | Создание рабочей группы по реализации муниципальных программ. Проведение ежеквартальных заседаний рабочей группы, повышение эффективности реализации программ. | |  |
|  | **2.Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | |
| 2.1. | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. | 2015-2020 годы | Управление сельского хозяйства  Бизнес-Центр | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. |  | |
| 2.2. | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям, по вопросам агрономии, зоотехнии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. | 2015-2020 годы | Отдел сельского хозяйства | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Содействие устойчивому развитию сельских территорий. |  | |
|  | **3. Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 3.1. | Информирование предпринимателей о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2015-2020 годы | Администрация района,  АУ  «МЦПМПКР» | Получение предпринимателями государственной поддержки. Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса. |  | |
| 3.2. | Размещение муниципальных закупок для субъектов малого предпринимательства. | 2015-2020 годы | Администрация района, | Участие субъектов малого предпринимательства в муниципальных закупках. |  | |
| 3.3. | Организация и проведение тематических семинаров, «круглых столов», бизнес -классов и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2015-2020 годы | Администрация района,  АУ  «МЦПМПКР» | Повышение квалификации, распространение примеров успешного ведения бизнеса, создания дополнительного стимула для предпринимателей для достижения результатов профессиональной деятельности, распространения примеров успешного ведения бизнеса. |  | |
| 3.4. | Организационное содействие для участия предпринимателей района в республиканских конкурсах. | 2015-2020 годы | Администрация района,  АУ  «МЦПМПКР» | Участие в конкурсах, поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов. |  | |
| 3.5. | Реализация районной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». | 2015-2020 годы | Администрация района,  АУ  «МЦПМПКР» | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории района. |  | |
| 3.6. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | 2015-2020 годы | АУ  «МЦПМПКР»  Отдел экономического развития и торговли | Получение объективной информации об оказанной услуге. |  | |
| 3.7. | Кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства. | 2015-2020 годы | АУ  «МЦПМПКР» | Организация обучения для повышения профессионального уровня предпринимателей. |  | |
|  | **4. Повышение качества предоставляемых муниципальных и государственных услуг** | | | | | |
| 4.1. | Оказание муниципальных услуг многофункциональным центром, предоставления государственных и муниципальных услуг. | 2015-2020 годы | МФЦ | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг. |  | |
|  | **5.**  **Социальное развитие и повышение качества предоставляемых услуг в социальной сфере** | | | |  | |
| 5.1 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. | 2015-2020 годы | Управление образованием | Приобретение мебели, спортивного и технологического оборудования, проведение текущего ремонта образовательных организаций. |  | |
| 5.2. | Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ. | 2015-2020 годы | Управление образованием | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  | |
| 5.3. | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования. | 2015-2020 годы | Управление образованием | Организация обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации системы дошкольного образования. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. |  | |
| 5.4. | Организация занятости населения и профессионального обучения работников в случае сокращения штатов на предприятиях муниципального района. | 2015-2020 годы | ГКУ «Центр занятости населения Кошехабльского района | Поддержка предприятий района по сохранению рабочих мест, снижение неформальной занятости населения. |  | |
| 5.5. | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. | 2015-2020 годы | Управление образованием | Ликвидация  очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. |  | |
| 5.6. | Участие в программе по обеспечению детей - сирот жильем . | 2015-2020 годы | Администрация района | Обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. |  | |
|  |  |  |  |  |  | |