**Годовой отчет об исполнении комплексной программы муниципального образования «Кошехабльской район» "Доступная среда" на 2014-2021 годы**

**за 2018 год**

**Утвержденной Постановлением главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» № 446 от 22.10.2013г.**

1) Факторами повлиявшими на отрицательный ход реализации муниципальной программы является отсутствие финансирования мероприятий программы в полной мере за счет средств бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» а также субсидии из федерального бюджета Российской Федерации и регионального бюджета Республики Адыгея на соффинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу Республики Адыгея по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2) Все основные мероприятия комплексной программы муниципального образования «Кошехабльский район» предусмотренные для реализации в 2018 году не исполнены, а именно: создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в МБДОУ № 6 х. Игнатьевский, МБДОУ № 8 а. Егерухай.

3) Конкретными результатами реализации комплексной программы являлись бы создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в МБДОУ № 6 х. Игнатьевский, МБДОУ № 8 а. Егерухай.

4) В ходе реализации мероприятий Комплексной программы не достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы.

5) Размер средств, использованных для реализации программы в 2018 году, составил 2 000 000 рублей.

6) В комплексную программу были внесены пять изменений с момента начала реализации а именно 21.07.2014г., 29.06.2015г., 30.12.2015г., 30.12.2016г. 17.10.2017г. Комплексная программа муниципального образования «Кошехабльский район» продлена на 2021 год.

7) Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0 баллов по форме, утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район».

8) Комплексная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Доступная среда» на 2018 год не реализована, не достигнуты целевые показатели. Учитывая вышеизложенное принято решение продлить программу на 2021 год.

**Ответственный исполнитель А.Р. Карданов**

**Приложение № 10**

**Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Доступная среда» на 2014-2021 годы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы,подпрограммымероприятий,  | Код бюджетной классификации расходов | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб.В соответствии с программой  | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.  | Освоено за отчетный период, тыс.руб. | % освоениявыделенных на реализацию финансовых средств | Оценка достигнутых результатов | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | Муниципальная программа«Доступная среда» на 2014-2021 годы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

**Ответственный исполнитель А.Р. Карданов**

**Сведения об оценке эффективности комплексной программы**

**МО «Кошехабльский район» «Доступная среда» на 2014-2021 годы**

**за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **критерии** | **балы** |
| **1** | **К 1** | **0** |
| **2** | **К 2** | **0** |
| **3** | **К 3** | **0** |
| **4** | **К 4** | **0** |
| **5** | **К 5** | **0** |

 **Ответственный исполнитель А.Р. Карданов**

**Приложение к годовому отчету по исполнению КП**

**муниципального образования «Кошехабльский район»**

**«Доступная среда» на 2014-2021 годы**

**Динамика целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **План на 2017****год** | **Факт** **2017 год** | **Рост/спад** | **Примечание**  |
| **Показатель социальной эффективности** |
| **Увеличение доли объектов подведомственных администрации района, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятсвенного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в Кошехабльском районе** | **2** | **0** | **-/-** |  |

 **Ответственный исполнитель А.Р. Карданов**